## Hoja1
Nombre del proyecto | proyecto nuvu
Mes | [5 empty] | Abril
Principal | accion | fecha Inicio | Fecha fin | Duracion | recurso | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-12
Analisis |  | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2 dias
| analisis y documentacion | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 dias | analista
| Revision casos de uso | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 dias | analista
Desarrollo |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2 dias
| diseño de sosftware | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 dias | desarrollador
| codificacion | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2 dias | desarollador
| pruebas unitarias | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2 dias | desarollador
pruebas |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias
| pruebas funcionales | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | QA
| ajustes desarrollo | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | desarollador
| pruebas de aceptacion | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | QA
| aceptacion de entrega | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | QA
| acta final | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | QA
despliegue |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias
| entrega de fuentes | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | infraestructura
| entrega a produccion | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | infraestructura
| aceptacion de entrega | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | infraestructura
| acta final | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | infraestructura
seguimiento y control |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias
| seguimiento | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 dias | desarollador